## OBRAS EM ANDAMENTO
Seq. | Obra | Nº da Obra | Contrato | Localização | Situação | Nº dos Empenhos | Nº do Patrimônio | Data de Início | Responsável pela Execução | % Concluída | Previsão de Conclusão
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIARIAS DAS VIAS PERIMETRAL INTERNACIONAL, RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ROTATORIA E TRECHO DA AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO, CONFORME CONVENIO N° 0070-2022, PROCESSO SINFRA PRO-2022/1717 | 85 | 79/2022 | PERIMETRAL LIONS INTERNACIONAL, AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO E RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT | RECEBIDA PROVISIORIAMENTE | 1013 EX, 6824 EX, 8936 EX | 8524 | 2023-05-08 | AGNEZINI & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.470.240/0001-03 | 90.02% | 2026-03-01
2 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA E BAIRROS ADJACENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, CONVÊNIO Nº 910569/2021 – MIDR/SUDECO | 89 | 56/2024 | JARDIM SANTA ROSA | CONCLUIDA | 316 EX, 317 EX, 1032 GL | 11800 | 2025-01-16 | JULIANA C. ONO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 140.553.092/0001-51 | 96.19% | 2026-10-01
3 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM BELA VISTA, JARDIM SÃO JOSÉ E LOTEAMENTO BANDEIRANTES II NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, CONFORME CONVÊNIO SINFRA N° 0760/2024 | 92 | 105/2024 | JARDIM BANDEIRANTES E ADJACÊNCIAS | CONCLUIDA | 1203 GL, 4155 EX 4159 EX | 9395 | 2024-09-23 | JULIANA C. ONO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 140.553.092/0001-51 | 96.61% | 2026-10-01
4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – JD. RONDON PARTE 02 - CONVÊNIO N° 2070-2022, PROCESSO N° SINFRA - PRO-2022/1716 | 94 | 111/2024 | JARDIM RONDON - PARTE II | REINICIADA | 1366 EX, 1368 EX | 10369 | 2024-10-16 | AGNEZINI & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.470.240/0001-03 | 82.62% | 2026-10-01
5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE RURAL – BRUNA VENDRAMEL JUNQUEIRA - PORTE 1, PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS–MT, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E NOS PROJETOS EM ANEXO | 98 | 86/2025 | RUA EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA, LT01, QD01, BAIRRO RESIDENCIAL SOLARES | EM ANDAMENTO | 367 GL, 11485 EX | 10548 | 2025-06-05 | PLANTAE SERVIÇOS & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.425/0001-20 | 40.56% | 2027-12-01
6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO JARDIM ZEFERINO II, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS–MT, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E NOS PROJETOS EM ANEXO | 99 | 104/2025 | RUA LEON DENIS - JARDIM ZEFERINO II | EM ANDAMENTO | 11484 EX, 1774 GL | 10473 | 2025-06-11 | TR3X CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.700.585/0001-89 | 61.03% | 2027-12-01
7 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES NAS VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM ZEFERINO I E BAIRROS ADJACENTES SENDO AS RUAS TEREZINHA, RUA SALUSTIANO E RUA INTERLIGADAS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT. CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 917315/2021 – OPERAÇÃO 1078889-39 | 100 | 109/2025 | JARDIM ZEFERINO I | RECEBIDA PROVISIORIAMENTE | 7327 EX, 7328 EX | 10549 | 2025-07-24 | WP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.648.863/0001-59 | 98.98% | 2026-04-01
8 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS DO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA (PARTE 02) E BAIRROS ADJACENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS –MT. CONVÊNIO 925965/2022 – OPERAÇÃO 1083078-02 | 101 | 120/2025 | JARDIM SANTA ROSA - PARTE II | RECEBIDA PROVISIORIAMENTE | 7322 EX, 7323 EX | 9306 | 2025-07-25 | WP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.648.863/0001-59 | 99.33% | 2026-04-02
9 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ INFANCIA TIPO B (20106) – (CRECHE BAIRRO SÃO FRANCISCO) | 102 | 121/2025 | RUA RUI BARBOSA S/N - BAIRRO JARDIM POPULAR | REINICIADA | 1007 GL, 1009 GL, 1040 GL, 1041 GL, 9528 EX, 7394 EX, 7396 EX | 10571 | 2025-07-16 | PLANTAE SERVIÇOS & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.425/0001-20 | 77.01% | 2027-12-01
10 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM RONDON: TRECHO: RUA SANTA CATARINA, RUA RONDON, RUA ÉLCIO G. DE AGUIAR, RUA MINAS GERAIS, RUA CAMPO GRANDE III, RUA BRASILIA III, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA SANTO ANTÔNIO – TRECHO 01 E RUA SANTO EXPEDITO | 103 | 133/2025 | JARDIM RONDON - PARTE I | EM ANDAMENTO | 11898 EX, 931 GL, 1205 GL, 7598 EX E 2703 GL | 11801 | 2025-08-06 | L. C. BRANCHER, inscrita no CNPJ sob o nº 11.423.558/0001- 04 | 80.21% | 2026-06-01
11 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM ARATAKA E BAIRROS ADJACENTES CONVÊNIO Nº 0645-2022 | 84 | - | JARDIM ARATAKA | REINICIADA PELA PREFEITURA | 12325 EX, 11874 EX, 10988 EX, 10637 OR 9938 EX, 9939 EX, 8996 EX, 9020 EX, 8763 OR. 8998 EX, 8681 OR, 8715 OR, 10605 OR 5565 OR, 5562 OR, 5561 OR, 5469 OR, 7389 OR, 7390 OR E 7246 OR | 9827 | 2025-09-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.024.029/0001-80 | 54.61% | 2026-12-01
12 | Obra de pavimentação asfáltica e drenagem em aguas pluviais em vias urbanas do bairro Jardim Bela Vista, do bairro residencial Escobar e bairro Residencial Solares de São José Dos Quatro Marcos – MT, CONVENIO 925942/2022 - SUDECO | 104 | 166/2025 | RUA AURELIO OLEGARIO | INICIADA | 3829 GL E 3830 GL | 11848 | 2025-12-19 | L. C. BRANCHER, inscrita no CNPJ sob o nº 11.423.558/0001- 04 | 36.22% | 2026-09-01
13 | REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATO DE REPASSE OGU MDASCF 950692/2023 - OPERAÇÃO 1091099-42 | 106 | 18/2026 | RUA LEON DENIS - JARDIM POPULAR I | REINICIADA | 3201 GL E 3202 GL | 11843 | 2026-04-27 | PLANTAE SERVIÇOS & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.425/0001-20 | 31.03% | 2027-02-01
14 | CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS- MT- CONVENIO Nº 968462/2024 | 107 | 0.00049358 | AV. LUIZ BARBOSA - JARDIM SANTA ROSA | INICIADA | 3920 GL E 3921 GL | 11944 | 2026-03-23 | NS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.039.081/0001-48 | 9.01% | 2026-08-01
15 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – RUAS: AVENIDA LUIZ BARBOSA, RUA NITEROI, RUA RONDÔNIA, RUA BRASÍLIA TRECHO 01, RUA BRASÍLIA TRECHO 02, RUA BRASÍLIA TRECHO 3, RUA CÁCERES TRECHO 1, RUA CÁCERES TRECHO 2, RUA CÁCERES TRECHO 3, RUA CÁCERES TRECHO 4 (CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 944983/ 2023 – OPERAÇÃO 1087692-68 | 108 | 84/2026 | AVENIDA LUIZ BARBOSA, RUA NITERÓI, RUA RONDONIA, RUA BRASÍLIA E RUA CÁCERES | REINICIADA | 4657 GL E 4659 GL | 10421 | 2026-06-09 | WP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.648.863/0001-59 | 65.68% | 2027-07-01
16 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO NOS SEGUINTES TRECHOS: AVENIDA LUÍS BARBOSA, AVENIDA MATO GROSSO - TRECHO 01, AVENIDA MATO GROSSO - TRECHO 02 - LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, AVENIDA SERGIPE - TRECHO 01 E 02 - LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, RUA 01, RUA 02, RUA AFONSO PENA - TRECHO 01 E 02, RUA ALAGOAS, RUA ALLAN KARDEC - TRECHO 01 AO 05, RUA BONFIM, RUA BRASÍLIA - TRECHO 01, RUA CÁCERES - TRECHO 01, RUA CAFÉ FILHO, RUA CAMPINAS, RUA CAMPOS SALES - TRECHO 01 E 02, RUA CEZAR LATTES - TRECHO 01 AO 06, RUA DA SAUDADE, RUA DAS PALMEIRAS, RUA ÉLCIO GONÇALVES DE AGUIAR - TRECHO 01 E 02, RUA GOIÁS, RUA JALES - TRECHO 01 E 02, RUA JUAZEIRO - TRECHO 01 E 02, RUA JUNQUEIRA - TRECHO 01 E 02, RUA LEON DENNIS - TRECHO 01 AO 04, RUA LOURENÇO PERUCHI - TRECHO 01 AO 03, RUA MARCELINO PENACHIONI, RUA MARIA JOSÉ DEMATTOS - TRECHO 01 E 02, RUA MARIANA - TRECHO 01 AO 05, RUA MINAS GERAIS, RUA NEVES - TRECHO 01 E 02, RUA NITERÓI RUA PERNAMBUCO - TRECHO 01 AO 03, RUA PEROBAL - TRECHO 01 E 02, RUA PINHEIROS, RUA PLANO CRUZADO, RUA PLANO REAL, RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUTISCHECK, RUA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - TRECHO 01 AO 03, RUA PROJETADA I, RUA PROJETADA II, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV - TRECHO 01 E 02, RUA RIO CLARO - TRECHO 01 E 02, RUA RIO GRANDE DO SUL, RUA RONDÔNIA, RUA RUI BARBOSA - TRECHO 01 AO 06, RUA SALUSTIANO - TRECHO 01 E 02, RUA SANTA BARBARA, RUA SANTOS DUMONT, RUA SÃO LUIZ, RUA SÃO SALVADOR, RUA TEREZINHA - TRECHO 01 E 02, TRAVESSA BERTINI; COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: RUA RONDÔNIA; COORDENADA INICIAL: 15°38'20.8'S; 58°10'53.3'O COORDENADA FINAL: 15°38'01.6'S; 58°10'57.8'O, NUMA ÁREA TOTAL DE 91.554,42 M² NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATROS MARCOS –MT. | 105 | - | COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: RUA RONDÔNIA; COORDENADA INICIAL: 15°38'20.8'S; 58°10'53.3'O COORDENADA FINAL: 15°38'01.6'S; 58°10'57.8'O, | INICIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 5559, 5560, 5563, 5564, 5566, 5568, 6369, 5478, 7391, 7392, 7910, 8006 E 8073 |  | 2025-12-18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.024.029/0001-80 | 9.48% | 2028-07-01