{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Orçamento Sintético","CRONOGRAMA"],"not_rendered":{"external_links":4,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Orçamento Sintético","index":0,"n_rows":35,"n_cols":19,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,1,9],[0,10,0,12],[0,13,0,14],[0,16,0,18],[1,10,1,12],[1,13,1,14],[1,16,1,18],[2,0,3,9],[2,10,2,12],[2,13,2,14],[2,16,2,18],[3,10,3,12],[3,13,3,14],[3,16,3,18],[4,1,4,6],[4,7,4,8],[4,9,5,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,16,4,18],[5,1,5,6],[5,7,7,8],[5,10,5,12],[5,13,5,14],[5,16,5,18],[6,1,6,6],[6,9,7,9],[6,10,6,12],[6,13,6,14],[6,16,6,18],[7,1,7,6],[7,10,7,12],[7,13,7,14],[7,16,7,18],[8,0,9,9],[10,0,10,9],[10,10,10,12],[10,13,10,15],[10,16,10,18],[17,0,17,2],[17,5,17,6],[17,7,17,9],[18,0,18,7],[19,0,19,7],[22,0,22,9],[26,1,26,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ESTADO DE MATO GROSSO",{"$nulls":9},"PERÍODO DA MEDIÇÃO",null,null,"1° MEDIÇÃO ",null,{"v":16535.32,"d":"R$16,535.32"},"PERÍODO DA MEDIÇÃO "]
[{"$nulls":10},"01/07/2025 a 10/07/2025",null,null,"2° MEDIÇÃO ",null,null,"01/07/2025 a 10/07/2025"]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS",{"$nulls":9},"VALOR DA MEDIÇÃO ",null,null,"3° MEDIÇÃO ",null,null,"VALOR DO CONTRATO "]
[{"$nulls":10},{"v":16535.32,"d":"R$16,535.32"},null,null,"4° MEDIÇÃO ",null,null,{"v":16535.32,"d":"R$16,535.32"}]
["OBRA:","CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL",{"$nulls":5},"TABELA DE REFERENCIA",null,"BDI NÃO DESON","VALOR ACUMULADO ANTERIOR ",null,null,"5° MEDIÇÃO ",null,null,"VALOR ACUMULADO"]
["LOCAL:","JARDIM SANTA ROSA",{"$nulls":5},"SINAPI 01/2024",{"$nulls":5},"6° MEDIÇÃO ",null,null,{"v":16535.32,"d":"R$16,535.32"}]
["PROPR.:","PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS",{"$nulls":7},{"v":0.2496,"d":"24.96%"},"VALOR ACUMULADO",null,null,"7° MEDIÇÃO ",null,null,"SALDO DE CONVÊNIO "]
["ÁREA (m²):",{"v":288.2,"d":"288.20"},{"$nulls":8},{"v":16535.32,"d":"R$ 16,535.32"},null,null,"8° MEDIÇÃO ",null,null,{"v":0,"d":"R$ 0.00"}]
["PLANILHA ADITIVO"]
[]
[{"$nulls":10},"1°MEDIÇÃO",null,null,"RESUMO DE MEDIÇÃO",null,null,"SALDO DE MEDIÇÃO"]
["Item","Código","Banco","Descrição","Und","Quant.","Valor Unit","Valor Unit com BDI","Total","Peso (%)","QUANT","(%)","PREÇO TOTAL","QUANT","(%)","PREÇO TOTAL","QUANT","(%)","PREÇO TOTAL"]
[" 7 ","  ",null,"ARQUITETÔNICO",{"$nulls":4},{"v":16535.32,"d":"R$ 16,535.32"},{"$nulls":3},{"v":16535.32,"d":"R$ 16,535.32"},null,null,{"v":16535.32,"d":"R$ 16,535.32"},null,null,0]
[" 7.1 ","  ",null,"FECHAMENTOS",{"$nulls":4},{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},{"v":0.8911384841660156,"d":"89.11 %"},null,null,{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},null,null,{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},null,null,0]
[" 7.1.1 ",103328,"SINAPI","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","m²",129.2,91.27,{"v":114.05,"d":"R$ 114.05"},{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},{"v":0,"d":"0.00 %"},129.2,{"v":1,"d":"100%"},{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},129.2,{"v":1,"d":"100%"},{"v":14735.26,"d":"R$ 14,735.26"},0,{"v":0,"d":"0%"},0]
[" 7.5 ","  ",null,"COBERTURA",null,null,"",null,{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},{"v":0.10886151583398446,"d":"10.89 %"},null,null,{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},null,null,{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},null,null,0]
[" 7.5.1 ",94223,"SINAPI","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M",17.15,"84,00",{"v":104.96,"d":"R$ 104.96"},{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},{"v":0.00834951460125129,"d":"0.83 %"},17.15,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},17.15,{"v":1,"d":"100%"},{"v":1800.06,"d":"R$ 1,800.06"},0,{"v":0,"d":"0%"},0]
[]
["TOTAL DA PLANILHA",{"$nulls":7},{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},{"$nulls":3},{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},null,null,{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},null,null,0]
["%",{"$nulls":7},{"v":1,"d":"100.00%"},{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100.00%"},null,null,{"v":1,"d":"100.00%"},null,null,{"v":0,"d":"0.00%"}]
[]
[]
["SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 10 de Julho de 2025."]
[]
[]
[]
[null,"VALOR DA MEDIÇÃO R$ 16.535,32 (Dezesseis mil, Quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"LUIZ GUILHERME CADORE SILVA"]
[{"$nulls":3},"ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE ORBAS"]
[{"$nulls":3},"CREA MT 041303"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":1,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,1,2,3],[2,4,3,5],[2,6,3,7],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[4,4,5,5],[4,6,5,7],[5,1,5,3],[6,0,6,7],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,8,3],[7,4,7,7],[8,4,8,5],[8,6,8,7],[16,0,16,1],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ESTADO DE MATO GROSSO"]
["PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS"]
["OBRA:","CONTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL",null,null,"BDI",null,"TABELA DE REFERENCIA "]
["LOCAL:","BAIRRO SANTA ROSA"]
["PROPR.:","PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS",null,null,{"v":0.2496,"d":"24.96%"},null,"SINAPI - 01/2024 NÃO DESONERADO"]
["ÁREA (M²):","288,2 m²"]
["CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 1º TERMO ADITIVO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO / ETAPA","PERIODO"]
[{"$nulls":4},"30 DIAS",null,"TOTAL"]
[null,null,"Valor(R$)","%","Valor (R$)","%","Valor (R$)","%"]
[]
[]
[" 7 ","ARQUITETÔNICO"]
[" 7.1 ","FECHAMENTOS",{"v":14735.26,"d":"14,735.26"},{"v":0.8911384841660156,"d":"89.11%"},{"v":14735.26,"d":"14,735.26"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":14735.26,"d":"14,735.26"},{"v":1,"d":"100%"}]
[" 7.5 ","COBERTURA",{"v":1800.06,"d":"1,800.06"},{"v":0.10886151583398446,"d":"10.89%"},{"v":1800.06,"d":"1,800.06"},{"v":1,"d":"100%"},{"v":1800.06,"d":"1,800.06"},{"v":1,"d":"100%"}]
[]
["TOTAL",null,{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},{"v":1,"d":"100.0%"},{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},{"v":1,"d":"100.00%"},{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},{"v":1,"d":"100.0%"}]
["Valor Acomulado",{"$nulls":3},{"v":16535.32,"d":"16,535.32"},{"v":1,"d":"100.00%"}]
[]
[]
[null,null,"LUIZ GUILHERME CADORE SILVA"]
[null,null,"ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE ORBAS"]
[null,null,"CREA MT 041303"]