## Table 1 (hidden)
Camadas | Espessura
Revestimento | R
Base | B
Sub-base | h20
Reforço do subleito | hn

## Table 2 (hidden)
Obra: | Pavimentação Asfáltica Urbana - Loteamento Jardim Popular
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
Local: | Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres
Data: | 27 de fevereiro de 2024
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10017.97 | 1284.73 | 8733.24 | 0.91%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26050.88 | 3340.84 | 22710.04 | 2.37%
3.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇAO | 48631.04 | 6236.59 | 42394.45 | 4.42%
4.0 | TERRAPLANAGEM | 976.98 | 125.29 | 851.69 | 0.09%
5.0 | PAVIMENTAÇÃO | 320040.12 | 41042.9 | 278997.22 | 29.08%
6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO | 63290.83 | 8116.61 | 55174.22 | 5.75%
7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 171957.5 | 22052.35 | 149905.15 | 15.63%
8.0 | PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | 303578.51 | 38931.82 | 264646.69 | 27.59%
9.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 58751.87 | 7534.52 | 51217.35 | 5.34%
10.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 97220.84 | 12467.89 | 84752.95 | 8.83%
RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTISTA |  | CONTRATANTE |  | OBSERVAÇÕES
JOÃO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR ENG. CIVIL- CREA N° 5064045506 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE S.JQ.M PREFEITO MUNICIPAL

## RESUMO
ONO EMPREENDIMENTOS - ME
CNPJ: 40.553.092/0001-51
OBRA: | Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular |  | BDI: 22,23%
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos |  | BOLETIM:
Local: | Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres |  | SICRO: DEZ/23
Data Base: | 27 de Fevereiro de 2024. |  | SINAPI: OUT/23
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)
RESUMO DO ORÇAMENTO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9100.33 | #VALUE! | 10017.97 | -917.64
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22664.17 | #VALUE! | 26050.88 | -3386.71
3.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 42309 | #VALUE! | 48631.04 | -6322.04
4.0 | TERRAPLANAGEM | 849.56 | #VALUE! | 976.98 | -127.42
5.0 | PAVIMENTAÇAO | 278217.07 | #VALUE! | 320040.12 | -41823.05
6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇAO | 54979.53 | #VALUE! | 63290.83 | -8311.3
7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 149587.68 | #VALUE! | 171957.5 | -22369.82
8.0 | PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | #VALUE! | #VALUE! | 303578.51 | #VALUE!
9.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 51110.26 | #VALUE! | 58751.87 | -7641.61
10.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 84576.37 | #VALUE! | 97220.84 | -12644.47
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE!
São José dos Quatro Marcos, 02 de Agosto de 2024.
Engº Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA - MT 047573

## BDI
|  | Obra: |  | Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular
|  | Proprietário: |  | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos
|  | Local: |  | Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres
De acordo com o ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL | BDI | CUSTO OBRA | Outras Fontes | VALOR DA OBRA
|  |  | ( % ) | R$ | R$ | R$ | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 7.31
1.1 | Administração Central |  | 4.01
1.2 | Seguro e Garantia |  | 0.8
1.3 | Riscos |  | 1.27
1.4 | Despesas Financeiras |  | 1.23
2.0 | LUCRO |  | 7.4
2.1 | Lucro Operacional |  | 7.4
3.0 | TRIBUTOS |  | 5.65
3.1 | PIS |  | 0.65
3.2 | COFINS |  | 3
3.3 | ISSqn |  | 2
3.4 | CPRB |  | 0
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 22.23% |  |  |  | #VALUE!
Formula para o calculo do BDI:
São José dos Quatro Marcos, 02 de Agosto de 2024.
Engº Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA - MT 047573

## ORÇAMENTO
ESTADO DE MATO GROSSO | [10 empty] | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  |  | 1° MEDIÇÃO |  | 118632.94 | PERÍODO DA MEDIÇÃO
[11 empty] | 13/06/2025 a 21/07/2025 |  |  | 2° MEDIÇÃO |  |  | 13/06/2025 a 21/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | [10 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 3° MEDIÇÃO |  |  | VALOR DO CONTRATO
[11 empty] | 118632.94 |  |  | 4° MEDIÇÃO |  |  | #VALUE!
Obra: | Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular | [5 empty] | BASE DE PREÇOS |  |  |  | VALOR ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 5° MEDIÇÃO |  |  | VALOR ACUMULADO
Proprietário: | Prefeitura Municipal de S8o José dos Quatro Marcos | [5 empty] | NAO DESONERADO | [6 empty] | 6° MEDIÇÃO |  |  | 118632.94
Local: | Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterõi, Rua Rond6na, Rua Brasília e Rua Cáceres | [5 empty] | Boletlns | BDI |  |  | VALOR ACUMULADO |  |  | 7° MEDIÇÃO |  |  | SALDO DE CONVÊNIO
Data Base: | 27 de fevereiro de 2024. | [5 empty] | SINAPI 12/2023 | SERVIÇOS | 22.23% |  | 118632.94 |  |  | 8° MEDIÇÃO |  |  | #VALUE!
[7 empty] | SICRO OUTUBRO/2023 | AQUISIÇÃO | 15.28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[11 empty] | 1°MEDIÇÃO |  |  | RESUMO DE MEDIÇÃO |  |  | SALDO DE MEDIÇÃO
BOLETIM | CÓDIGO | FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QNTD | VALOR UNITÁRIO (R$) | UNIT. + BDI (r$) | TOTAL (R$) | % | QUANT | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT | (%) | PREÇO TOTAL | QUANT | (%) | PREÇO TOTAL
|  |  | 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 9100.33 | #VALUE! |  |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 9100.29
COMPOSIÇÃO | COMP.001 | SERVIÇO | 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UNID | 1 | 7445.2508 | 9100.33 | 9100.33 | #VALUE! |  | 0.0004395% | 0.04 | 0 | 0.0004395% | 0.04 | 7445.2508 | 100% | 9100.29
|  |  | 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22664.17 | #VALUE! |  |  | 22664.17 |  |  | 22664.17 |  |  | 0
SINAPI | 93584 | SERVIÇO | 2.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 20 | 757.2567 | 925.59 | 18511.8 | #VALUE! | 20 | 100% | 18511.8 | 20 | 100% | 18511.8 | 737.2567 | 0% | 0
SINAPI | 103689 | SERVIÇO | 2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (5,00 m X 2,50 m) | M² | 12.5 | 271.7793 | 332.19 | 4152.37 | #VALUE! | 12.5 | 100% | 4152.37 | 12.5 | 100% | 4152.37 | 259.2793 | 0% | 0
|  |  | 3.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 42309 | #VALUE! |  |  | 21154.5 |  |  | 21154.5 |  |  | 21154.5
MOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO | COMP.003 | SERVIÇO | 3.1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 17307.1275 | 21154.5 | 21154.5 | #VALUE! | 1 | 100% | 21154.5 | 1 | 100% | 21154.5 | 17306.1275 | 0% | 0
|  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO | COMP.003 | SERVIÇO | 3.2 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 1 | 17307.1275 | 21154.5 | 21154.5 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 17307.1275 | 100% | 21154.5
|  |  | 4.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 0 | 849.56 | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 849.56
SINAPI | 101126 | SERVIÇO | 4.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170 HP/LÂMINA: 5,20 M³). AF_07/2020 | M³ | 57.24 | 11.1882 | 13.67 | 782.47 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11.1882 | 100% | 782.47
SINAPI | 93591 | SERVIÇO | 4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 22.9 | 2.4012 | 2.93 | 67.09 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.4012 | 100% | 67.09
|  |  | 5.0 | TERRAPLANAGEM |  |  |  | 0 | 278217.07 | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 278217.07
SINAPI | 101126 | SERVIÇO | 5.1 | ESCAVAÇAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÃMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M³ | 2748.65 | 11.1882 | 13.67 | 37574.04 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 11.1882 | 100% | 37574.04
SINAPI | 100577 | SERVIÇO | 5.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M² | 7853.29 | 1.044 | 1.27 | 9973.67 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.044 | 100% | 9973.67
SINAPI | 96388 | SERVIÇO | 5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 2748.65 | 10.353 | 12.65 | 34770.42 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 10.353 | 100% | 34770.42
COMPOSIÇÃO | COMP.004 | SERVIÇO | 5.4 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | M² | 6900.28 | 3.9759 | 4.85 | 33466.35 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3.9759 | 100% | 33466.35
COMPOSIÇÃO | COMP.005 | SERVIÇO | 5.5 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO M° ASFÂLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M² | 6900.28 | 19.2618 | 23.54 | 162432.59 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 19.2618 | 100% | 162432.59
|  |  | 6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 54979.53 | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 54979.53
|  |  |  | TRANSPORTE DE CASCALHO |  |  |  | 0
SINAPI | 93592 | SERVIÇO | 6.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 8313.27 | 2.0793 | 2.54 | 21115.7 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.0793 | 100% | 21115.7
SINAPI | 95876 | SERVIÇO | 6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1137.93 | 1.8879 | 2.3 | 2617.23 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8879 | 100% | 2617.23
|  |  |  | TRANSPORTE DE BRITA |  |  |  | 0
SINAPI | 95876 | SERVIÇO | 6.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 4616.28 | 1.8879 | 2.3 | 10617.44 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8879 | 100% | 10617.44
SINAPI | 93593 | SERVIÇO | 6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 12925.59 | 0.7569 | 0.92 | 11891.54 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.7569 | 100% | 11891.54
|  |  |  | TRANSPORTE DE EAI |  |  |  | 0
SINAPI | 102330 | SERVIÇO | 6.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÃLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 248.22 | 1.2528 | 1.53 | 379.77 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.2528 | 100% | 379.77
SINAPI | 102331 | SERVIÇO | 6.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÂO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÂLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TMM). AF_07/2020 | TXKM | 2316.72 | 0.4872 | 0.59 | 1366.86 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.4872 | 100% | 1366.86
|  |  |  | TRAMSPDRTE DE.RR-2C |  |  |  | 0
SINAPI | 102330 | SERVIÇO | 6.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÂLTICO OE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 993.51 | 1.2528 | 1.53 | 1520.07 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.2528 | 100% | 1520.07
SINAPI | 102331 | SERVIÇO | 6.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÃLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TMM). AF_07/2020 | TXKM | 9272.76 | 0.4872 | 0.59 | 5470.92 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.4872 | 100% | 5470.92
|  |  | 7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  | 0 | 149587.68 | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 149587.68
SINAPI | 94267 | SERVIÇO | 7.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO TRECHO RETO COM EXTRUSORA 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1921 | 57.2808 | 70.01 | 134489.21 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 57.2808 | 100% | 134489.21
SINAPI | 94268 | SERVIÇO | 7.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS OE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 | M | 113.04 | 61.1349 | 74.72 | 8446.34 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 61.1349 | 100% | 8446.34
SINAPI | 94293 | SERVIÇO | 7.3 | EXECUÇÃO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA AF_06/2016 | M | 28.4 | 191.6349 | 234.23 | 6652.13 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 191.6349 | 100% | 6652.13
|  |  | 8.0 | PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE!
SINAPI | 101617 | SERVIÇO | 8.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E , MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 3025.86 | 2.523 | 3.08 | 9319.64 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.523 | 100% | 9319.64
SINAPI | 102331 | SERVIÇO | 8.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 | M² | 181.5 | 731.7831 | 894.45 | 162342.67 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 731.7831 | 100% | 162342.67
COMPOSIÇÃO | COMP.006 | SERVIÇO | 8.3 | EXECUÇAO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA EM CALÇADAS | M² | 488.81 | 118.5636 | 144.92 | 70838.34 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 118.5636 | 100% | 70838.34
|  |  |  | TRNSPORTE DE MATERIAIS DE PASSEIO |  |  |  | 0
|  |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  | 0
SINAPI | 100947 | SERVIÇO | 8.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 586.57 | 2.001 | 2.44 | 1431.23 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2.001 | 100% | 1431.23
SINAPI | 100948 | SERVIÇO | 8.5 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM . AF 07/2020 BRITA | TXKM | 1270,91 | 0.7917 | 0.96 | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0.7917 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | BRITA |  |  |  | 0
SINAPI | 95876 | SERVIÇO | 8.6 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3MM). AF_07/2020 | M²XKM | 3876.84 | 1.8879 | 2.3 | 8916.73 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8879 | 100% | 8916.73
SINAPI | 93593 | SERVIÇO | 8.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM . AF 07/2020 | M²XKM | 10855.15 | 0.7569 | 0.92 | 9986.73 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0.7569 | 100% | 9986.73
|  |  | 9.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 51110.26 | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 51110.26
|  |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | 0
SICRO | 5213400 | SERVIÇO | 9.1 | PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 252.55 | 26.5785 | 32.48 | 8202.82 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 26.5785 | 100% | 8202.82
SICRO | 5213404 | SERVIÇO | 9.2 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM | M² | 154.7 | 38.541 | 47.1 | 7286.37 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 38.541 | 100% | 7286.37
|  |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 0
|  |  |  | PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA |  |  |  | 0
SICRO | 5213444 | SERVIÇO | 9.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇAO EM AÇO, RI LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UNID | 15 | 219.9534 | 268.84 | 4032.6 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 219.9534 | 100% | 4032.6
SICRO | 5213855 | SERVIÇO | 9.4 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - RI - LAOO DE 0,248 M | UNID | 15 | 352.5675 | 430.94 | 6464.1 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 352.5675 | 100% | 6464.1
SICRO | 5213440 | SERVIÇO | 9.5 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0.60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UNID | 14 | 219.9012 | 268.78 | 3762.92 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 219.9012 | 100% | 3762.92
SICRO | 5213863 | SERVIÇO | 9.6 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTA AO - D = 0,60 M | UNID | 14 | 392.0307 | 479.17 | 6708.38 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 392.0307 | 100% | 6708.38
SICRO | 5213864 | SERVIÇO | 9.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇOS LADO DE 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI | UNID | 10 | 219.936 | 268.82 | 2688.2 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 219.936 | 100% | 2688.2
SICRO | 5213863 | SERVIÇO | 9.8 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0.60 M | UNID | 10 | 392.0307 | 479.17 | 4791.7 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 392.0307 | 100% | 4791.7
|  |  |  | PLACAS DE IDENTIFICA AO DE LOGRADOURO |  |  |  | 0
SICRO | 5213571 | SERVIÇO | 9.9 | PLACA EM AÇO - PELICULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M² | 7.92 | 440.4375 | 538.34 | 4263.65 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 440.4375 | 100% | 4263.65
SICRO | 5216111 | SERVIÇO | 9.10 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÂO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 24 | 99.1887 | 121.23 | 2909.52 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 99.1887 | 100% | 2909.52
|  |  | 10.0 | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  | 0 | 84576.37 | #VALUE! |  |  | 74814.23 |  |  | 74814.23 |  |  | 9762.14
|  |  |  | LIGAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PV'S |  |  |  | 0
SINAPI | 90084 | SERVIÇO | 10.1 | ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_02/2021 | M² | 307.61 | 9.1002 | 11.12 | 3420.62 | #VALUE! | 307.61 | 100% | 3420.62 | 307.61 | 100% | 3420.62 | -298.5098 | 0% | 0
SINAPI | 101625 | SERVIÇO | 10.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR OUE 2.5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M² | 15.34 | 183.9267 | 224.81 | 3448.58 | #VALUE! | 15.34 | 100% | 3448.58 | 15.34 | 100% | 3448.58 | 168.5867 | 0% | 0
SINAPI | 92219 | SERVIÇO | 10.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÂGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N¦VEL DE INTERFERÉNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 47.7 | 158.8446 | 194.15 | 9260.95 | #VALUE! | 47.7 | 100% | 9260.95 | 47.7 | 100% | 9260.95 | 111.1446 | 0% | 0
SINAPI | 92223 | SERVIÇO | 10.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIÃMETRO DE 800 MM. JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERCNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 | M | 85 | 448.3806 | 548.05 | 46584.25 | #VALUE! | 85 | 100% | 46584.25 | 85 | 100% | 46584.25 | 363.3806 | 0% | 0
SINAPI | 93368 | SERVIÇO | 10.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M’/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1^ CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 | M² | 209.43 | 16.1646 | 19.75 | 4136.24 | #VALUE! | 209.43 | 100% | 4136.24 | 209.43 | 100% | 4136.24 | -193.2654 | 0% | 0
|  |  |  | DISPOSITIVOS |  |  |  | 0
SICRO | 2003618 | SERVIÇO | 10.5 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | unid | 6 | 874.7328 | 1069.18 | 6415.08 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 874.7328 | 100% | 6415.08
SICRO | 2003682 | SERVIÇO | 10.6 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 2160.0186 | 2640.19 | 5280.38 | #VALUE! | 2 | 100% | 5280.38 | 2 | 100% | 5280.38 | 2158.0186 | 0% | 0
SICRO | 2003714 | SERVIÇO | 10.7 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | unid | 2 | 1369.1712 | 1673.53 | 3347.06 | #VALUE! |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1369.1712 | 100% | 3347.06
SICRO | 2003455 | SERVIÇO | 10.8 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia brita e pedra de mâo comerciais | unid | 1 | 1857.9024 | 2270.91 | 2270.91 | #VALUE! | 1 | 100% | 2270.91 | 1 | 100% | 2270.91 | 1856.9024 | 0% | 0
|  |  |  | TRAMPORTE DE MATERIAIS DE DRENAOEM |  |  |  | 0
SINAPI | 100952 | SERVIÇO | 10.9 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÃXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 | TXKM | 133 | 2.5404 | 3.1 | 412.3 | #VALUE! | 133 | 100% | 412.3 | 133 | 100% | 412.3 | -130.4596 | 0% | 0
TOTAL | [8 empty] | #VALUE! |  | 118632.94 |  |  | 118632.94 |  |  | #VALUE!
% | [8 empty] | 100% |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, 21 de julho de 2025.
VALOR DA MEDIÇÃO R$ 118.632,94 (Cento e dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos). | [14 empty] | Luiz Guilherme Cadore Silva
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA-MT 041303

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ONO EMPREENDIMENTOS - ME
CNPJ: 40.553.092/0001-51
OBRA: | Pavimentação asfáltica urbana - Loteamento Popular | [8 empty] | BDI: 22,23%
Proprietário: | Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos | [8 empty] | BOLETIM:
Local: | Avenida Luiz Barbosa, Rua Niterói, Rua Rondônia, Rua Brasília e Rua Cáceres | [8 empty] | SICRO: DEZ/23
Data Base: | 27 de Fevereiro de 2024. | [8 empty] | SINAPI: OUT/23
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL (%)
|  |  |  | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9100.33 | #VALUE! | 2178.9075 | 23.94% | 2178.9075 | 23.94% | 2178.9075 | 23.94% | 2178.9075 | 23.94% | 95.77%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22664.17 | #VALUE! | 23445.79 | 103.4% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103.4%
3.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 42309 | #VALUE! | 20668.19 | 48.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20668.19 | 48.85% | 97.7%
4.0 | TERRAPLANAGEM | 849.56 | #VALUE! | 792.13 | 93.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93.24%
5.0 | PAVIMENTAÇAO | 278217.07 | #VALUE! | 0 | 0% | 41505.9825 | 14.92% | 235200.5675 | 84.54% | 0 | 0% | 99.46%
6.0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇAO | 54979.53 | #VALUE! | 0 | 0% | 8259.4605 | 15.02% | 46803.6095 | 85.13% | 0 | 0% | 100.2%
7.0 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 149587.68 | #VALUE! | 0 | 0% | 146510.98 | 97.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 97.94%
8.0 | PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 159587.604 | #VALUE! | 106391.736 | #VALUE! | #VALUE!
9.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 51110.26 | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 51114.12 | 100% | 100%
10.0 | DRENAGEM PROFUNDA | 84576.37 | #VALUE! | 0 | 0% | 87785.39 | 103.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103.8%
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | 47085.0175 | #VALUE! | 286240.7205 | #VALUE! | 443770.6885 | #VALUE! | 180352.9535 | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 47085.0175 | 4.918% | 333325.738 | #VALUE! | 777096.4265 | #VALUE! | 957449.38 | #VALUE!
São José dos Quatro Marcos, 02 de Agosto de 2024.
Engº Yuri Bispo Neves Vuolo
CREA - MT 047573

## Table 4 (hidden)
COMPOSIÇAO | COMP. 003 | SERVIÇO | 3.1 | MOBILIZAÇAOOESMOBILIZAÇAO DESMOBIMZA O. :’ | UNID | 1 | 19893.25 | 24315.52 | 24315.52 | 2.2196
COMPOSIÇAO | COMP.003 | SERVIÇO | 3.2 | MOBILIZAÇAOOESMOBILIZAÇÂO | UNID | 1 | 19893.25 | 24315.52 | 24315.52 | 2,2\96
ESCAVAÇAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
SINAPI | 101126 | 4.1 |  | 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÃMINA: 5,20M3). | M’ | 57.24 | 12.86 | 15.72 | 899.81 | 0,08’I6
AF_07/2020

## Table 5 (hidden)
SINAPI | SERVIÇO | 5.1 | 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÃMINA: 5,20M3). | M’ | 2748.65 | 12.86 | 1’5,72 | 43208.78 | 3.9396
AF_07/2020

## Table 6 (hidden)
REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO M’ | 7853.29 | 1.2 | 1.47 | 11544.34 | t ,0596
EXECUÇAO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA

## Table 7 (hidden)
SINAPI | 96388 | SERVIÇO | 5.3 | PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M° | 2748.65 | 11.9 | 14.55 | 39992.87 | 3.6396
COMPOSIÇAO | COMP. 004 | SERVIÇO | 5.4 | IMPRIMAÇÂO COM ASFALTO DILUÍDO | M* | 6.900.28 | 4.57 | 5.59 | 38572.56

## Table 8 (hidden)
SINAPI | 93593 | SERVIÇO | 6.4
SINAPI | 102330 | SERVIÇO | 6.5
SINAPI | 102331 | SERVIÇO | 6.6
SINAPI | 102330 | SERVIÇO | 6.7
SINAPI | 102331 | SERVIÇO | 6.8
SINAPI | 94267 | SERVIÇO | 7.1
SINAPI | 94268 | SERVIÇO | 7J
SINAPI | 94293 | SERVIÇO | K2

## Table 9 (hidden)
M°XKM | 12925.59 | 0.87 |  | 1.06 | 13701.13 | 1,243&
TXKM | 248.22 | 1.44 |  | 1.76 | 436.88 | 0,04'T6
TXKM | 2316.72 | 0.56 |  | 0.68 | 1575.37 | 0.1496
”
TXKM | 993.51 | 1.44 |  | 1.76 | t .748,57 | 0.1696
TXKM | 9272.76 | 0.56 |  | 0.68 | 6305.49 | 0,57'¥•
” M | 1.921.00 | 65.84 |  | 80.48 |  | 14.0596
M | 113.04 | 70.27 |  | 85.89 | 9709 | 0,88’)6
M | 28.4 | 220.27 |  | 269,Z4 | 7646.42 | 0.69%

## Table 10 (hidden)
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
SINAPI | 94900 | SERVIÇ.O | 8.2 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M* | 181.5 | 841.13 | 1028.11 | 186601.96 | 16.9696
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
COMPOSIÇAO | COMP. OAB | SER\/IÇO | 8.3 | EXECUÇAO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA EM CALÇADAS .. TRANSPO.RT.E DE’MATERtÃIS DE PASSEIO PISO TÂTIL | M° | 488.81 | 136.28 | 166.58 | 81425.97 | 7,40'i4

## Table 11 (hidden)
TXKM | 586.57 | 2,ZO | 2.81 | 1648.26 | 0,15’J6
TXKM | t .270,91 | 0.91 |  | 1410.71 | 33%
M'MM | 3876.84 | 2,t7 | 2.65 | 10273.62 | O93X
M°XKM |  | 0.87 | 1.06 | 11506.45 | 1.0596

## Table 12 (hidden)
SINAPI | 100947 | SERVIÇO | 8.4
SINAPI | 100948 | SERVIÇO | 8.5
SINAPI | 95876 | SERVIÇO | 8.6
| 93593 |  | 8.7

## Table 13 (hidden)
UNID | 15.00 | 252.82 | 309.02 | 4635.3 | 0,42’f6
UNID | 15 | 405.25 | 495.34 | 7430.1
UNID | 14.00 | 252.76 | 308.95 | 4.32500 | 0.3996
UNID | 14 | 450.61 | 550.78 | 7710.92 | 0.7086
UNID | 10 | 252.8 | 309 | 3090 | 0.2896
UNID | 10 | 450.61 | 550.78 | 5507.8 | 0.5096
M* | 7.92 | 506 25 | 618.79 | 4.900 82 | 2 8596
UNID | 24,fX) | 114.01 | 139.35 | 3344.4 | 1.9496

## Table 14 (hidden)
SICRO |  | 5204•M | SERVIÇO | 9.3
SI0•RO |  | 5213855 | SER\/IÇO | 9.4
SICRO |  | 5213440 | SERVIÇO | 9.5
SICRO |  | 5213863 | SERVIÇO | 9.6
SICRO |  | 52J3464 | SERVIÇO | 9.7
SIC.RO |  | 5213863 | SERVIÇO | 9.8
SICRO |  | 5213571 | SERVI O | 9.9
SiC | “ | 5216111 | SERVIÇO | 9.10