## Planilha1
Nº | Obra | Localização | Situação | Data de Início | Responsável pela Execução | % Concluída | Previsão de Conclusão
85 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIARIAS DAS VIAS PERIMETRAL INTERNACIONAL, RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, ROTATORIA E TRECHO DA AV. DR. GUILHERME PINTO CARDOSO, CONFORME CONVENIO N° 0070-2022, PROCESSO SINFRA PRO-2022/1717 | PERIMETRAL LIONS INTERNACIONAL, AV. DR. GUILHERME P. CARDOSO E RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS - ZONA URBANA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT | EM ANDAMENTO | 2023-05-08 | AGNEZINI & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.470.240/0001-03 | 81.54% | 2025-12-31
89 | OBRA DE PAVIMNETAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA E BAIRROS ADJACENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, CONVÊNIO Nº 910569/2021 – MIDR/SUDECO | JARDIM SANTA ROSA | EM ANDAMENTO | 2025-01-16 | JULIANA C. ONO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 140.553.092/0001-51 | 70.76% | 2026-06-06
92 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS DOS BAIRROS JARDIM BELA VISTA, JARDIM SÃO JOSÉ E LOTEAMENTO BANDEIRANTES II NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT, CONFORME CONVÊNIO SINFRA N° 0760/2024 | JARDIM BANDEIRANTES E ADJACÊNCIAS | EM ANDAMENTO | 2024-09-23 | JULIANA C. ONO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 140.553.092/0001-51 | 19.64% | 2026-12-21
94 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – JD. RONDON PARTE 02 - CONVÊNIO N° 2070-2022, PROCESSO N° SINFRA - PRO-2022/1716 | JARDIM RONDON - PARTE II | REINICIADA | 2024-10-16 | AGNEZINI & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.470.240/0001-03 | 68.51% | 2026-10-01
96 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – RUAS: AVENIDA LUIZ BARBOSA, RUA NITEROI, RUA RONDÔNIA, RUA BRASÍLIA TRECHO 01, RUA BRASÍLIA TRECHO 02, RUA BRASÍLIA TRECHO 3, RUA CÁCERES TRECHO 1, RUA CÁCERES TRECHO 2, RUA CÁCERES TRECHO 3, RUA CÁCERES TRECHO 4 (CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 944983/2023 – OPERAÇÃO 1087692-68 | AVENIDA LUIZ BARBOSA, RUA NITERÓI, RUA RONDONIA, RUA BRASÍLIA E RUA CÁCERES | EM ANDAMENTO | 2025-06-13 | JULIANA C. ONO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 140.553.092/0001-51 | 12.48% | 2026-12-01
97 | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | RUA CERES - JARDIM SANTA ROSA | REINICIADA | 2025-02-27 | CAMIND CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.624.504/0001-71 | 81.24% | 2025-12-01
98 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE RURAL – BRUNA VENDRAMEL JUNQUEIRA - PORTE 1, PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS–MT, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E NOS PROJETOS EM ANEXO | RUA EZEQUIEL ESCOBAR DA SILVA, LT01, QD01, BAIRRO RESIDENCIAL SOLARES | EM ANDAMENTO | 2025-06-05 | PLANTAE SERVIÇOS & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.425/0001-20 | 21.83% | 2027-12-01
99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1, PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO JARDIM ZEFERINO II, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS–MT, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E NOS PROJETOS EM ANEXO | RUA LEON DENIS - JARDIM ZEFERINO II | EM ANDAMENTO | 2025-06-11 | TR3X CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.700.585/0001-89 | 12.61% | 2027-12-01
100 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES NAS VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM ZEFERINO I E BAIRROS ADJACENTES SENDO AS RUAS TEREZINHA, RUA SALUSTIANO E RUA INTERLIGADAS E OUTRAS NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT. CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 917315/2021 – OPERAÇÃO 1078889-39 | JARDIM ZEFERINO I | EM ANDAMENTO | 2025-07-24 | WP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.648.863/0001-59 | 40.91% | 2026-12-01
101 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS DO BAIRRO JARDIM SANTA ROSA (PARTE 02) E BAIRROS ADJACENTES NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS –MT. CONVÊNIO 925965/2022 – OPERAÇÃO 1083078-02 | JARDIM SANTA ROSA - PARTE II | EM ANDAMENTO | 2025-07-25 | WP CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.648.863/0001-59 | 42.63% | 2026-12-01
102 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ INFANCIA TIPO B (20106) – (CRECHE BAIRRO SÃO FRANCISCO) | RUA RUI BARBOSA S/N - BAIRRO JARDIM POPULAR | REINICIADA | 2025-07-16 | PLANTAE SERVIÇOS & PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.568.425/0001-20 | 9.34% | 2027-12-01
103 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM RONDON: TRECHO: RUA SANTA CATARINA, RUA RONDON, RUA ÉLCIO G. DE AGUIAR, RUA MINAS GERAIS, RUA CAMPO GRANDE III, RUA BRASILIA III, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA SANTO ANTÔNIO – TRECHO 01 E RUA SANTO EXPEDITO | JARDIM RONDON - PARTE I | EM ANDAMENTO | 2025-08-06 | L. C. BRANCHER, inscrita no CNPJ sob o nº 11.423.558/0001- 04 | 35.76% | 2026-06-01
84 | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM ARATAKA E BAIRROS ADJACENTES CONVÊNIO Nº 0645-2022 | JARDIM ARATAKA | REINICIADA PELA PREFEITURA | 2025-09-03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, inscrita no CNPJ sob o nº 15.024.029/0001-80 | 29.4% | 2026-12-01